## Sheet1
Project: Quản lý vật liệu xây dựng
|  | Project Start: | 2020-09-18
|  | Display Week: | 0 |  | 2020-09-07 | [6 empty] | 2020-09-14 | [6 empty] | 2020-09-21 | [6 empty] | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05
[5 empty] | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Tìm thành viên cho nhóm | Nhóm | 100% | 2020-09-11 | 2020-09-26
Chọn đề tài | Nhóm | 100% | 2020-09-26 | 2020-10-01
Khảo sát hiện trạng | Nhóm | 100% | 2020-10-01 | 2020-10-09
phân tích nghiệp vụ | Nhóm | 100% | 2020-10-09 | 2020-10-16
vẽ sơ đồ RUP | Chiến | 100% | 2020-10-16 | 2020-10-18
xác định các chức năng | Nhóm | 100% | 2020-10-17 | 2020-10-24
vẽ sơ đồ phân cấp chức năng | Chiến | 100% | 2020-10-24 | 2020-11-06
Viết đặt tả use case | Khoa | 100% | 2020-10-24 | 2020-11-06
Vẽ sơ đồ usecase tổng quát | Khoa | 100% | 2020-10-24 | 2020-11-06
Vẽ sơ đồ usecase chi tiết | Trung | 100% | 2020-10-24 | 2020-11-06
Vẽ sơ đồ DFD | Kha, Vũ | 100% | 2020-10-24 | 2020-11-06
Vẽ sơ đồ class | khoa | 100% | 2020-10-24 | 2020-11-06
Vẽ sơ đồ ERD | Trung | 100% | 2020-10-24 | 2020-11-06
Vẽ sơ đồ Sequence | Vũ | 100% | 2020-10-24 | 2020-11-06
Vẽ sơ đồ Activity | Hữu | 100% | 2020-10-24 | 2020-11-06
Xây dựng cơ sở dữ liệu | Hữu, Chiến, Khoa, Trung | 100% | 2020-11-06 | 2020-11-12
Thiết kế giao diện | Huy, Hữu, Khoa, vũ, kha | 90% | 2020-11-12 | 2020-11-20
1.Chức năng đăng nhập | Trung
1.1. Đăng nhập,đăng kí quyền. | Trung | 100% | 2020-11-20 | 2020-12-05
1.1.Phân quyền,xác thực | Trung | 70% | 2020-11-20 | 2020-12-05
2.Chức năng bán hàng | Khoa, Hữu
2.1Hiển thị danh sách sản phẩm và bản xem trước hóa đơn | Khoa | 100% | 2020-11-20 | 2020-12-05
2.2.Cho phép chọn sản phẩm mà khách hàng muốn đặt hay thanh toán tiền | Khoa | 20% | 2020-11-20 | 2020-12-05
2.3.Hiển thị danh sách sp đã chọn,tổng số tiền lên hóa đơn xem trước | Khoa | 80% | 2020-11-20 | 2020-12-05
2.4.Người dùng sẽ chọn khách hàng,không nhập sẽ tự hiểu là khách mua lẻ | Hữu | 10% | 2020-11-20 | 2020-12-05
2.5.Nhập số tiền cần thanh toán khi mua hàng,hiển thị số tiền trả lại. | Hữu | 10% | 2020-11-20 | 2020-12-05
3.Chức năng quản lý hàng hóa | Chiến
3.1.Danh mục sản phẩm hệ thống(thêm,xóa,sửa sản phẩm) | Chiến | 80% | 2020-11-20 | 2020-12-05
3.2.Thiết lập giá cho sản phẩm trên hệ thống(sửa giá sản phẩm | Chiến | 10% | 2020-11-20 | 2020-12-05
3.3.Kiểm kho hệ thống, hiển thị danh sách các phiếu kiểm kho(xóa,thêm phiếu nhập ) | Chiến | 10% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.Quản lý giao dịch | Vũ, Trung, Chiến, Hữu, Kha
4.1.Quản lý đơn đặt hàng | Vũ | 20% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.1.1.Hiển thị danh sách các đơn đặt hàng | Vũ | 100% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.1.2.Chọn vào đơn đặt hàng nào thông tin đơn hàng đó sẽ được hiển thị lên | Vũ | 10% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.1.3.Tạo thêm đơn hàng | Vũ | 10% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.1.4.Sửa thông tin đặt hàng như thông tin người nhận hay sản phẩm | Vũ | 10% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.1.5.Xóa đơn hàng, chọn xử lý đơn hàng để hoàn thành | Vũ | 3% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.2.Quản lý hóa đơn | Trung | 50% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.2.1.Hiển thị danh sách các hóa đơn | Trung | 100% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.2.2.Tạo thêm hóa đơn,sửa thông tin hóa đơn,xóa hóa đơn | Trung | 10% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.3.Vận đơn | Trung | 30% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.3.1.Hiển thị danh sách các vận đơn | Trung | 90% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.3.2.Chọn hóa đơn để hiển thị thông tin của vận đơn đó | Trung | 5% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.3.3.Sửa một số thông tin của vận đơn | Trung | 3% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.4.Nhập hàng | Chiến | 20% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.4.1.Hiển thị danh sách các phiếu nhập hàng | Chiến | 100% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.4.2.Chọn vào phiếu nhập hàng,thông tin của phiếu nhập hàng đó sẽ đc hiển thị lên | Chiến | 50% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.4.3.Tạo thêm phiếu nhập | Chiến | 5% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.4.4.Sửa thông tin phiếu nhập hàng như thông tin nhà cung cấp hay sản phẩm | Chiến | 5% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.4.5.xóa phiếu nhập | Chiến | 5% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.5.Trả hàng nhập | Hữu | 25% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.5.1.Hiển thị danh sách các phiếu trả hàng | Hữu | 80% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.5.2.Chọn vào hóa đơn thông tin của phiếu trả hàng đó sẽ được hiển thị lên | Hữu | 12% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.5.3.Chỉnh sửa một số thông tin của phiếu trả hàng | Hữu | 5% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.6.Phiếu xuất hủy | Kha | 20% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.6.1.Hiển thị danh sách các phiếu xuất hủy | Kha | 60% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.6.2.Chọn vào hóa đơn thông tin của phiếu xuất hủy sẽ được hiển thị lên | Kha | 8% | 2020-11-20 | 2020-12-05
4.6.3.Chỉnh sửa 1 số thông tin của phiếu xuất hủy | Kha | 0% | 2020-11-20 | 2020-12-05
5.Quản lý đối tác | Huy
5.1.Quản lý khách hàng | Huy | 70% | 2020-11-20 | 2020-12-05
5.1.1.Hiển thị danh sách khách hàng | Huy | 90% | 2020-11-20 | 2020-12-05
5.1.2.Thêm,sửa,xóa thông tin khách hàng | Huy | 50% | 2020-11-20 | 2020-12-05
5.2.Quản lý nhà cung cấp | Huy | 40% | 2020-11-20 | 2020-12-05
5.2.1.Hiển thị danh sách nhà cung cấp | Huy | 50% | 2020-11-20 | 2020-12-05
5.2.2.Thêm,sửa xóa thông tin nhà cung cấp | Huy | 30% | 2020-11-20 | 2020-12-05
6.Quản lý nhân viên | Trung, Hữu
6.1.Hiển thị danh sách nhân viên | Hữu | 70% | 2020-11-20 | 2020-12-05
6.2.Thêm,sửa,xóa nhân viên | Trung | 50% | 2020-11-20 | 2020-12-05
6.3.Chấm công và quản lý lương cho nhân viên và | Trung | 20% | 2020-11-20 | 2020-12-05
7.Quản lý sổ quỹ | Hữu
7.1.Hiển thị danh sách phiếu thu,chi,tổng chi,tổng thu và tồn quỹ | Hữu | 30% | 2020-11-20 | 2020-12-05
7.2.Tạo thêm phiếu thu,chi | Hữu | 10% | 2020-11-20 | 2020-12-05
8.Tìm kiếm từng đối tượng | Huy | 50% | 2020-11-20 | 2020-12-05
9.Thống kê | Huy | 10% | 2020-11-20 | 2020-12-05
10.Lưu vết | Khoa | 6% | 2020-11-20 | 2020-12-05
11.In ấn xuất file excel | Hữu | 50% | 2020-11-20 | 2020-12-05

## Sheet2
stt | Tên yêu cầu | Biểu mẫu | Quy định | Ghi chú
1 | Đăng nhập | BM1 | QD1 | Trung
2 | Đăng Kí | BM2 | QD2 | Trung
3 | Hiển thị danh sách sản phẩm ra giao diện | BM3 | QD3 | Vũ
4 | Tạo hóa đơn | BM4 | QD4 | Vũ
5 | Tạo phiếu đặt hàng | BM5 | QD5 | Vũ
6 | Hiển thị thông tin sản phẩm ra giao diện | BM6 | QD6 | Khoa
7 | Chỉnh sửa thông tin sản phẩm(Xóa,Sửa) | BM7 | QD7 | Khoa
8 | Thiết lập giá bán cho sản phẩm | BM8 | QD8 | Khoa
9 | lập phiếu kiểm kho | BM9 | QD9 | Khoa
10 | Hiển thị danh sách đơn đặt hàng ra giao diện | BM10 | QD10 | Vũ
11 | Chỉnh sửa thông tin đơn đặt hàng | BM11 | QD11 | Vũ
12 | Hiển thị danh sách hóa đơn ra giao diện | BM12 | QD12 | Vũ
13 | chỉnh sửa thông tin hóa đơn | BM13 | QD13 | Hữu
14 | Hiển thị danh sách vận đơn ra giao diện | BM14 | QD14 | Hữu
15 | Chỉnh sửa thông tin vận đơn | BM15 | QD15 | Hữu
16 | Tạo phiếu nhập hàng | BM16 | QD16 | Chiến
17 | Hiển thị danh sách phiếu nhập hàng | BM17 | QD17 | Chiến
18 | chỉnh sửa thông tin nhập hàng | BM18 | QD18 | Chiến
19 | Tạo phiếu trả nhập hàng | BM19 | QD19 | Chiến
20 | Hiển thị danh sách phiếu trả nhập hàng | BM20 | QD20 | Chiến
21 | chỉnh sửa thông tin trả nhập hàng | BM21 | QD21 | Chiến
22 | Tạo phiếu thu | BM22 | QD22 | Hữu
23 | Hiển thị danh sách phiếu thu | BM23 | QD23 | Hữu
24 | chỉnh sửa thông tin phiếu thu | BM24 | QD24 | Hữu
25 | Tạo phiếu chi | BM25 | QD25 | Hữu
26 | Hiển thị danh sách phiếu chi | BM26 | QD26 | Hữu
27 | chỉnh sửa thông tin phiếu chi | BM27 | QD27 | Hữu
28 | Tạo phiếu xuất hủy hàng hỏng | BM28 | QD28 | Chiến
29 | Hiển thị danh sách phiếu xuất hủy | BM29 | QD29 | Chiến
30 | chỉnh sửa thông tin phiếu xuất hủy | BM30 | QD30 | Chiến
31 | Thêm khách hàng | BM31 | QD31 | Huy
32 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | BM32 | QD32 | Huy
33 | Hiển thị danh sách khách hàng | BM33 | QD33 | Huy
34 | Thêm nhà cung cấp | BM34 | QD34 | Huy
35 | Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp | BM35 | QD35 | Huy
36 | Hiển thị danh sách nhà cung cấp | BM36 | QD36 | Huy
37 | Thêm nhân viên | BM37 | QD37 | Trung
38 | Chỉnh sửa thông tin nhân viên | BM38 | QD38 | Trung
39 | Hiển thị danh sách nhân viên | BM39 | QD39 | Trung
40 | chấm lương cho nhân viên | BM40 | QD40 | Trung
41 | Thống kê | BM41 | QD41 | ????
42 | tìm kiếm | BM42 | QD42 | all
43 | in, xuất file pdf - exel
44 | Lưu vết